附件3-2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 省级专项体育彩票公益金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省妇女联合会会 | | | | 实施单位 | 湖南省妇女儿童发展基金会办公室 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 263.57 | 223.05 | 10 | 84.63% | 8.46 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 200 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 63.57 |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为有效缓解农村留守儿童心理健康问题，探索政府购买社会服务的发展模式，推动各级党委政府出台关爱农村留守儿童的相关政策，逐步形成和完善农村留守儿童心理健康关爱服务体系。 | | | | 1. 总结促进。召开了第五届知心屋项目总结推进会。项目点负责人、社会心理工作者、专职教师等近430人参加总推会，总结项目、表彰先进、结题仪式、经验交流、校园心理剧观摩。 2. 队伍培训。举办了第十期技能培训班，项目点负责人、社会心理工作者、专职教师等近200人参加，邀请知名教授讲课。 3. 收集7年来项目执行典型案例，联合清华大学共同编纂整理了《湖南省留守儿童心理辅导指南》、《湖南省留守儿童心理辅导案例集》。 4. 加强督查。对“知心屋”100个项目学校启动了年度考核，督促各市州对项目县区妇联、学校、妇女之家开展考核工作，各项目县区妇联结合工作实际情况提交了考核报告，各市州妇联根据项目单位的自查情况和县市区妇联的考核报告进行全市范围内年度工作排位。分别赴长沙浏阳、宁乡、衡南县开展项目实施情况督查。 5. 该项目2020年获第十一届中华慈善奖提名并获得了湖南省慈善奖。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 开展团体辅导活动 | 每年≥1000场 | 1152 | 10 | 10 |  |
| 个案辅导 | 每年≥5000人次 | 10226 | 10 | 10 |  |
| 心理健康知识讲座 | 每年≥500场 | 513 | 20 | 20 |  |
| 项目经验总结推广 | 项目交流推进会≥1次；  专业培训≥1次 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 关爱留守儿童人次 | 每年≥10万人次 | 12万人次 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度≥99% | 已达标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.46 |  |