附件2

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 省直单位专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 68.11 | 67.52 | 10 | 99.13% | 9.13 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 68.11 | 67.52 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展禁毒宣教活动 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展联点督导重点县市区禁毒工作 | 1次以上 | 1次以上 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 各市州妇联禁毒宣传工作覆盖率 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 禁毒宣教活动 | 12月前 | 7月已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 开展禁毒宣教工作 | ≤30万元/年 | 29.6万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 禁毒宣传受众人数 | ≥50万人 | ≥50万人 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.13 |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附